## Foglio1
SOLUZIONE CASO BASE SENZA AUMENTI DI COSTO E DI PREZZO
| 20x1 | 20x2 | 20x3
Ricavi | 0 | 0 | 450000
Costi della Produzione | -95000 | -185000 | -105000
Variazione opere in corso | 112500 | 216000 | -328500
Margine operativo | 17500 | 31000 | 16500
Opere iniziali | 0 | 112500 | 328500
Opere Finali | 112500 | 328500 | 0
grado di avanzamento lavori | 24.68% | 72.73% | 100%
SOLUZIONE CASO CON AUMENTI DI COSTO E DI PREZZO
| 20x1 | 20x2 | 20x3
Ricavi | 0 | 0 | 495000
Costi della Produzione | -95000 | -210000 | -195000
Variazione opere in corso | 112500 | 187500 | -300000
Margine operativo | 17500 | -22500 | 0
Opere iniziali | 0 | 112500 | 300000
Opere Finali | 112500 | 300000 | 0
grado di avanzamento lavori | 24.68% |  | 100%
Margine operativo 20x2 di -22500 è dato da:
-storno utile 20x1 dell'anno prima 17500 che non si avrebbe dovuto avere per effetto dell'aumento dei costi |  |  |  | -17500
-riconoscimento della perdita dell'anno 20x2 (5000) |  |  |  | -5000
-22500